## Tabla de riesgos
Riesgos | Probabilidad - impacto
La falta de comunicaión de los integrantes | Extremo 20
Falta del rucursos para llevar acabo sus tareas encomendadas | Medio 9
La pérdida de un miembro clave del equipo con conocimientos insustituibles. | Alto 12
Estimaciones de tiempo inexacto. | Extremo 20
Errores de diseño o desarrollo que causen fallas críticas en el producto final. | Alto 10
Cambios constantes en los requisitos del proyecto por parte de los docentes. | Alto 12
Conflictos interpersonales graves que afectan la productividad. | Bajo 4
Desmotivación o baja moral del equipo. | Medio 8
Falta de liderazgo claro y dirección. | Bajo 2
Distribución de carga de trabajo desigual o injusta. | Muy Bajo 2
Carencia de personas con las habilidades técnicas necesarias. | Muy Bajo 2
Percances ambientales que podrian afectar a uno o más miebros del equipo. | Muy Alto 20
Falta de una estrategia clara de gestión de riesgos para identificar y mitigar posibles problemas. | Bajo 4
Aumento inesperado en el precio de los recursos clave (materiales, energía, etc.). | Medio 9

## Matriz
| Insignificante 1 | Menor 2 | Significativo 3 | Mayor 4 | Severo 5
5 Casi Seguro | Medio 5 | Alto 10 | Muy Alto 15 | Extremo 20 | Extremo 25
4 Probable | Medio 4 | Medio 8 | Alto 12 | Muy Alto 16 | Extremo 20
3 Moderado | Bajo 3 | Medio 6 | Medio 9 | Alto 12 | Muy Alto 20
2 Poco Porbable | Muy Bajo 2 | Bajo 4 | Medio 6 | Medio 8 | Alto 10
1 Raro | Muy Bajo 1 | Muy Bajo 2 | Bajo 3 | Medio 4 | Medio 5